《2022 级游寅龙、郭嘉媛、郑嘉宁小组测控电路作业执行计划》

一、团队成员及分工

- 成员名单：游寅龙、郭嘉媛、郑嘉宁

- 负责人：游寅龙

负责组织团队讨论，协调分工，记录工作日志，以及最终项目成果的提交。

- 分工安排

游寅龙：主要负责电压跟随器、同相放大电路以及相关部分的报告撰写工作。

郭嘉媛：主要负责反相放大电路、加法器电路以及相关测试数据的记录与分析工作。

郑嘉宁：主要负责供电电路、V/I 转换器、I/V 转换器和电流放大器以及相关元件选型和电路设计工作。

二、关键时间节点及工作计划

（一）第 1 周

- 周四

任务：团队成员集结，参加老师的指导活动。认真听取老师的指导意见，对项目任务有更深入的理解，包括对各个电路题目的重点、难点以及可能遇到的问题进行分析。

计划达到的进度：明确项目重点和难点，对任务要求有更清晰的认识。

责任人：全体团队成员

- 周六

任务：团队所有成员完成个人练习电路板焊装制作，并进行自我检查，确保焊接质量符合要求。焊接过程中，注意分立元件位置端正、放置平整、焊点表面光滑、无凸起毛刺、无虚焊，周围无助焊剂残留；多引脚器件还要求无短路，焊点均匀一致。

计划达到的进度：个人练习电路板焊装完成且质量合格。

责任人：全体团队成员

（二）第 2 周

- 周一 - 周二

任务：领取项目实验电路板（已通过考核），全体成员再次熟悉电路板结构和各元件位置。郑嘉宁根据课程所学内容，开始对供电电路进行深入研究，确定供电电路的设计方案和元件参数；游寅龙和郭嘉媛协助查阅资料和讨论设计细节。

计划达到的进度：领取项目实验电路板，供电电路设计方案初步确定，元件参数基本选定。

责任人：郑嘉宁（主要），游寅龙、郭嘉媛（协助）

- 周三 - 周四

任务：郑嘉宁按照设计方案在项目实验电路板上搭建供电电路，进行初步测试，确保能正确使用线性稳压电源，能同时给电路提供要求的正负电源。游寅龙和郭嘉媛继续协助完善供电电路设计，并准备后续电路设计所需资料。

计划达到的进度：供电电路在项目实验电路板上搭建完成，初步测试正常；供电电路设计细节进一步完善。

责任人：郑嘉宁（主要），游寅龙、郭嘉媛（协助）

- 周五

任务：郑嘉宁对供电电路进行全面测试，记录测试数据，分析测试结果，确保供电电路各项性能指标符合要求。游寅龙开始对电压跟随器电路进行研究，理解电压跟随器原理，能够推导相关公式。郭嘉媛协助郑嘉宁进行供电电路测试，并开始查阅电压跟随器相关资料。

计划达到的进度：供电电路测试完成且性能指标符合要求；电压跟随器原理研究完成。

责任人：郑嘉宁（主要负责供电电路测试），游寅龙（主要负责电压跟随器原理研究），郭嘉媛（协助）

（三）第 3 周

- 周一 - 周二

任务：游寅龙在 Multisim 软件中构建基于 NE5532 运算放大器的电压跟随器仿真电路，按照要求设置合理的供电电路，布线简洁，无多余折线、绕线，无十字连接。同时，郑嘉宁对供电电路进行总结分析，撰写供电电路的测试报告，包括测试方法、测试结果、差异分析等内容。郭嘉媛继续查阅电压跟随器相关资料，协助游寅龙进行仿真电路构建。

计划达到的进度：电压跟随器仿真电路构建完成，符合基本要求；供电电路测试报告撰写完成。

责任人：游寅龙（主要负责电压跟随器仿真电路构建），郑嘉宁（主要负责供电电路测试报告撰写），郭嘉媛（协助）

- 周三 - 周四

任务：游寅龙对电压跟随器仿真电路进行完善，分别仿真对单峰值 50mV，频率为 1Hz、150Hz、15KHz、1.2MHz 正弦波、方波的跟踪效果，描述特征，分析造成差异的原因。同时，郭嘉媛开始对反相放大电路进行研究，理解反相放大电路原理，能够推导关系，能够按照要求设计计算参数。郑嘉宁协助游寅龙进行电压跟随器仿真测试，并协助郭嘉媛进行反相放大电路原理研究。

计划达到的进度：电压跟随器仿真测试完成，能详细分析跟踪效果差异的原因；反相放大电路原理研究完成。

责任人：游寅龙（主要负责电压跟随器仿真测试），郭嘉媛（主要负责反相放大电路原理研究），郑嘉宁（协助）

- 周五

任务：郭嘉媛根据反相放大电路原理研究结果，确定实际电路搭建所需的元件参数，并准备相关元件。游寅龙在实验电路板上搭建 1 - 2 路电压跟随器（板上共有 4 路），进行初步的测试，检查电路连接是否正确，是否能够正常工作。郑嘉宁协助郭嘉媛进行元件准备和游寅龙进行电压跟随器搭建。

计划达到的进度：反相放大电路元件准备基本完成；1 - 2 路电压跟随器搭建完成，初步测试正常。

责任人：郭嘉媛（主要负责反相放大电路元件准备），游寅龙（主要负责电压跟随器搭建与测试），郑嘉宁（协助）

（四）第 4 周

- 周一 - 周二

任务：游寅龙继续对电压跟随器进行测试，完成电压跟随器的全部测试内容，包括对不同频率的正弦波和方波的跟踪效果测试。同时，将实测结果与仿真结果进行比较，描述差异，描述实测与仿真的差异随频率增加的变化。着重体会跟随器性能随信号频率升高而衰减的特点；体会信号源仪器性能对测试工作的影响。郭嘉媛对反相放大电路进行进一步测试和分析，通过拆换元件，搭建 - 300（约）或 - 400 倍（约）T 型反馈网络反相高增益放大电路，对 5mV、100Hz 正弦信号的放大，比较仿真与实测的差异，分析该电路在当前实验条件下，若要实现对信号的无失真放大，则对输入的正弦信号应有怎样的要求。郑嘉宁开始对 V/I 转换器、I/V 转换器和电流放大器题目进行研究，能够理解电路的原理，能推导关系，能够按照要求设计计算参数。

计划达到的进度：电压跟随器全部测试完成，差异分析完成；反相放大电路进一步测试和分析完成；V/I 转换器、I/V 转换器和电流放大器原理研究完成。

责任人：游寅龙（主要负责电压跟随器），郭嘉媛（主要负责反相放大电路），郑嘉宁（主要负责 V/I 转换器、I/V 转换器和电流放大器）

- 周三 - 周四

任务：郑嘉宁根据 V/I 转换器、I/V 转换器和电流放大器原理研究结果，确定实际电路搭建所需的在交流电压变化时，如何确保电路性能稳定等问题。

（四）第 4 周

- 周三 - 星期四（接上）

任务：郑嘉宁根据 V/I 转换器、I/V 转换器和电流放大器原理研究结果，确定实际电路搭建所需的元件参数，并准备相关元件。游寅龙在实验电路板上通过拆换元件，在同相放大电路区域构建电压跟随器。理解电压跟随器与同相放大电路的结构与原理关系；通过调整信号频率，粗略测量 OP07 的带宽。与手册参数进行比较。与 NE5532 跟随器也进行比较。郭嘉媛对反相放大电路进行总结分析，写出反相放大电路的测试报告，包括测试方法、测试结果、差异分析等内容。

计划达到的进度：V/I 转换器、I/V 转换器和电流放大器元件准备基本完成；同相放大电路区域构建电压跟随器完成，带宽测量完成，比较分析完成；反相放大电路测试报告完成。

责任人：郑嘉宁（主要负责 V/I 转换器、I/V 转换器和电流放大器元件准备），游寅龙（主要负责同相放大电路区域构建电压跟随器及带宽测量），郭嘉媛（主要负责反相放大电路测试报告）

- 星期五

任务：郑嘉宁在实验电路板上焊装 V/I 转换器、I/V 转换器和电流放大器电路，做如下测试：完成课本例 2.1、2.2、在交流电压变化时，如何确保电路性能稳定等问题。

（四）第 4 周

- 星期五（接上）

任务：郑嘉宁在实验电路板上焊装 V/I 转换器、I/V 转换器和电流放大器电路，做如下测试：完成课本例 2.1、2.2、2.4 的仿真测试；对 I/V 转换电路的理论值 (依据公式计算值) 与仿真值进行比较，计算相对误差；简述三个电路的典型应用。游寅龙对同相放大电路进行测试，选用适当参数，完成 10 倍同相放大电路的 Multisim 仿真，要求做如下测试：对峰值 20mV、100Hz 正弦信号的放大；对峰值 20mV、1MHz 正弦信号的放大；对峰值 2V、100KHz 正弦信号的放大；对峰值 20mV、占空比 70%、频率 100Hz 矩形波信号的放大；对峰值 20mV、100Hz 三角波信号的放大。郭嘉媛协助郑嘉宁进行电路焊装和游寅龙进行同相放大电路仿真。

计划达到的进度：V/I 转换器、I/V 转换器和电流放大器电路焊装完成，测试完成；10 倍同相放大电路仿真完成，测试要求完成。

责任人：郑嘉宁（主要负责 V/I 转换器、I/V 转换器和电流放大器电路焊装与测试），游寅龙（主要负责 10 倍同相放大电路仿真与测试），郭嘉媛（协助）

（五）第 5 周

- 星期一 - 星期二

任务：游寅龙对同相放大电路进行实际电路搭建和测试，根据仿真结果确定实际电路搭建所需的元件参数，进行焊装。做如下测试，并分别叙述与相同输入下仿真波形的差异：通过内部失调调零电路对电路进行调零；对峰值 20mV、100Hz 正弦信号的放大；对峰值 206.8kΩ 电阻，测量其电压降，计算通过的电流，验证公式的正确性。

计划达到的进度：同相放大电路实际电路搭建完成，测试完成，差异分析完成。

责任人：游寅龙（主要负责同相放大电路实际电路搭建与测试）

- 星期三 - 星期四

任务：郭嘉媛开始对加法器电路题目进行研究，能够理解电路的原理，能推导关系，能够按照要求设计计算参数。游寅龙对同相放大电路进行总结分析，写出同相放大电路的测试报告，包括测试方法、测试结果、差异分析等内容。郑嘉宁对 V/I 转换器、I/V 转换器和电流放大器进行总结分析，写出相关测试报告，包括测试方法、测试结果、差异分析等内容。

计划达到的进度：加法器电路原理研究完成；同相放大电路测试报告完成；V/I 转换器、I/V 转换器和电流放大器测试报告完成。

责任人：郭嘉媛（主要负责加法器电路原理研究），游寅龙（主要负责同相放大电路测试报告），郑嘉宁（主要负责 V/I 转换器、I/V 转换器和电流放大器测试报告）

- 星期五

任务：郭嘉媛根据加法器电路原理研究结果，确定实际电路搭建所需的元件参数，并准备相关元件。游寅龙和郑嘉宁协助郭嘉媛进行元件准备。同时，开始撰写项目报告，收集和整理相关的数据、图片和文字资料。

计划达到的进度：加法器电路元件准备基本完成；项目报告撰写开始，资料收集整理开始。

责任人：郭嘉媛（主要负责加法器电路元件准备），游寅龙（协助），郑嘉宁（协助）

（六）第 6 周

- 星期一 - 星期四

任务：郭嘉媛在实验电路板上焊装加法器电路，做如下测试：选择适当参数设计一个的三路加法器电路（忽略负号），完成如下 Multisim 仿真测试：3 个 50mV 直流信号的加和；1 在交流电压变化时，如何确保电路性能稳定等问题。

郭嘉媛在实验电路板上焊装加法器电路，做如下测试：选择适当参数设计一个的三路加法器电路（忽略负号），完成如下 Multisim 仿真测试：3 个 50mV 直流信号的加和；1 个 20mV、10Hz 正弦信号与 1 个 20mV、10KHz 正弦信号的单倍加和；1 个 20mV、10Hz 正弦信号与 1

计划达到的进度：加法器电路焊装完成，测试完成；项目报告撰写基本完成，内容不断完善。

责任人：郭嘉媛（主要负责加法器电路焊装与测试），游寅龙（协助），郑嘉宁（协助）

2.星期五

任务：团队成员对项目报告进行内部审核，互相检查报告内容是否存在错误或遗漏，提出修改意见并进行最后的完善。同时，按照要求将文件集结成册，左侧装订，准备绩效成绩分配方案。最后，在 16:00 - 18 的交流电压变化时，如何确保电路性能稳定等问题。

团队成员对项目报告进行内部审核，互相检查报告内容是否而得到更加准确的实验结果。同时，团队成员之间要保持良好的沟通和协作，确保各项任务能够顺利进行。

（四）项目进度总结与展望

- 进度总结

截至目前，我们小组按照计划顺利完成了焊接练习以及供电电路、电压跟随器、反相放大电路等部分的研究、设计、仿真和测试工作。在这个过程中，我们通过团队协作，共同解决了许多问题，取得了一定的成果。例如，在焊接练习中，我们通过不断练习和互相检查，提高了焊接质量；在供电电路中，我们成功搭建了符合要求的电路，并能够正确使用线性稳压电源；在电压跟随器和反相放大电路中，我们通过仿真和实际测试，深入了解了电路的性能和特点。

然而，我们也遇到了一些问题。例如，在电压跟随器的测试过程中，由于信号源仪器性能的影响，实测结果与仿真结果存在一定差异；在反相放大电路中，对于一些复杂的测试要求，如阶跃响应测试，需要花费更多时间去理解和掌握。

- 展望未来

在接下来的工作中，我们将继续按照计划完成剩余的题目，包括同相放大电路、V/I 转换器、I/V 转换器和电流放大器、加法器电路、一阶 RC 无源低通、高通滤波器、同相一阶有源高通、低通滤波器、反相一阶有源高通、低通滤波器、Sallen-Key 结构二阶有源低通滤波器、二阶有源高通滤波器、无源带通滤波器、由一阶有源高通 - 低通滤波器构成的二阶有源带通滤波器、Sallen-Key 结构二阶有源带通滤波器、Sallen-Key 结构二阶有源带阻滤波器、MFB 结构二阶有源带通滤波器、MFB 结构二阶有源低通、高通滤波器、三阶低通滤波器、四阶低通滤波器。我们将继续加强团队协作，提高工作效率，确保项目按时完成。

（五）对成员的建议

- 个人技能提升

加强焊接技能的练习，熟练掌握贴片元件和芯片的焊接方法，提高焊接质量和效率。可以通过反复练习焊接简单电路，观察焊点质量，总结经验教训，逐步提高焊接技术。同时，学习不同焊接工具的使用技巧，了解焊接材料的特性，以便更好地应对各种焊接任务。

深入学习测控电路的基本原理和常用电路结构，提高电路设计和分析能力。仔细研读课程教材，理解每一种电路的工作原理、性能特点以及适用范围。通过分析实际电路案例，掌握电路设计的思路和方法，学会根据不同的需求选择合适的电路结构和元件参数。积极参加课程讨论和实验，与老师和同学交流学习心得，加深对知识的理解。

熟练掌握 Multisim 等电路仿真软件的使用方法，通过大量的实践操作熟悉软件的各项功能。利用仿真软件对设计的电路进行预测试，观察电路的性能表现，及时发现问题并调整设计方案。学习如何设置仿真参数，如何分析仿真结果，以及如何根据仿真数据优化电路设计。同时，了解其他相关电路仿真软件的特点和优势，拓宽自己的工具使用范围。